## Prozessschritte
Leitung / Zuständigkeit
Prozessschritte Subkommission Pädagogik / Parallele Prozesse
|  |  | Unterrichtsentwicklung (UE) / Schulentwicklung (SE) / Teamentwicklung (TE) | Schulleitung (und Schulbehörde/Schulrat)
Leitung / Zuständigkeit
Prozessschritte Subkommission Bau
Sanierung | Schulreferent / Schulleitung | Analyse / Feststellung | Berücksichtigung UE / SE /TE | Schulleitung
Umbau
Neubau statt Sanierung
Neubau / Erweiterung aufgrund Raumbedarf (steigende SuS-Zahlen)
Bildung Baukommission | Schulreferent / Projektleitung (ev. extern)
Entscheid Bauprojekt: Ja
Bildung Subkommission Bau / Subkommission Pädagogik | Schulreferent / Projektleitung (ev. extern) | Prozess
|  |  | Aufnahme der Arbeit der Subkommission Pädagogisches | Schulleitung
|  |  | Aufnahme, Neuausrichtung, Start UE / SE / TE | Schulleitung (und Schulbehörde/Schulrat)
Grossgruppenveranstaltung oder Interviews mit Betroffenen | Projektleitung
Auswertung Grossgruppenveranstaltung oder Interviews | Projektleitung
Wettbewerb | Projektleitung |  | Umsetzung UE / TE / SE | Schulleitung
Kommissionsarbeit / inkl. Erarbeitung der Vorlage | Schulreferent / Projektleitung (ev. extern)
Politische Prozesse inkl. Abstimmungen | Schulreferent / Baureferent / Finanzreferent)
Bau | Schulreferent / Baureferent / Finanzreferent)
Einweihung | Schulreferent / Baureferent / Finanzreferent) |  | Einweihung | Schulleitung und Schulbehörde/Schulrat
Einweihung
|  |  | Unterrichtsentwicklung (UE) / Schulentwicklung (SE) / Teamentwicklung (TE) | Schulleitung (und Schulbehörde/Schulrat)

## Prozesschritte konkret
Leitung / Zuständigkeit
Termine konkret |  |  |  | Prozessschritte Subkommission Pädagogik / Parallele Prozesse
2022-01-01 |  |  |  | Unterrichtsentwicklung (UE) / Schulentwicklung (SE) / Teamentwicklung (TE) | Schulleitung (und Schulbehörde/Schulrat)
Bsp. |  | Leitung / Zuständigkeit
Prozessschritte Subkommission Bau
| Sanierung | Schulreferent / Schulleitung | Analyse / Feststellung | Berücksichtigung UE / SE /TE | Schulleitung
Umbau
Neubau statt Sanierung
Neubau / Erweiterung aufgrund Raumbedarf (steigende SuS-Zahlen)
| Bildung Baukommission | Schulreferent / Projektleitung (ev. extern)
Entscheid Bauprojekt: Ja
| Bildung Subkommission Bau / Subkommission Pädagogik | Schulreferent / Projektleitung (ev. extern) | Prozess
|  |  |  | Aufnahme der Arbeit der Subkommission Pädagogisches | Schulleitung
|  |  |  | Aufnahme, Neuausrichtung, Start UE / SE / TE | Schulleitung (und Schulbehörde/Schulrat)
| Grossgruppenveranstaltung oder Interviews mit Betroffenen | Projektleitung
| Auswertung Grossgruppenveranstaltung oder Interviews | Projektleitung
| Wettbewerb | Projektleitung |  | Umsetzung UE / TE / SE | Schulleitung
| Kommissionsarbeit / inkl. Erarbeitung der Vorlage | Schulreferent / Projektleitung (ev. extern)
| Politische Prozesse inkl. Abstimmungen | Schulreferent / Baureferent / Finanzreferent)
| Bau | Schulreferent / Baureferent / Finanzreferent)
| Einweihung | Schulreferent / Baureferent / Finanzreferent) |  | Einweihung | Schulleitung und Schulbehörde/Schulrat
Einweihung
|  |  |  | Unterrichtsentwicklung (UE) / Schulentwicklung (SE) / Teamentwicklung (TE) | Schulleitung (und Schulbehörde/Schulrat)

## Gruppierung Muster
Subkommission Bau |  | Subkommission Pädagogik
Projektleitung Bau |  | Projekleitung Pädagagogik
Vertretung(en) aus Baureferat / Schulreferat / Finanzreferat (je nach Referatsvertretung in der Gemeinde) | Person A | Vertretung(en) aus Baureferat / Schulreferat / Finanzreferat (je nach Referatsvertretung in der Gemeinde) | Person A oder B
Vertretung Schulbehörde / Schulrat | Präsident | Vertretung Schulbehörde / Schulrat | Mitglied
Schulleitung | Person X | Schulleitung | Person X oder Y
Architektin / Architekt |  | LP-Vertretung
Facility Manager (Pedell) |  | Kantonale Vertretung (Aufsicht, Schulentwicklung,…)
Vertretung aus PH (Team- oder Schulentwicklung)

## Gruppierung konkret
Subkommission Bau
| Name | Mail | Handy
Projektleitung Bau
Vertretung(en) aus Baureferat / Schulreferat / Finanzreferat (je nach Referatsvertretung in der Gemeinde)
Vertretung Schulbehörde / Schulrat
Schulleitung
Architektin / Architekt
Facility Manager (Pedell)
…
…
Subkommission Pädagogik
| Name | Mail | Handy
Projekleitung Pädagagogik
Vertretung(en) aus Baureferat / Schulreferat / Finanzreferat (je nach Referatsvertretung in der Gemeinde)
Vertretung Schulbehörde / Schulrat
Schulleitung
LP-Vertretung
Kantonale Vertretung (Aufsicht, Schulentwicklung,…)
Vertretung aus PH (Team- oder Schulentwicklung)

## TN für Grossgruppen
| Veranstaltung A | Veranstaltung B
Schulleitungen |  | ev. dazu
Lehrpersonen |  | ev. dazu
Eltern von Schülerinnen und Schülern
Schülerinnen und Schüler
Gemeinderat
Schulbehörde / Schulrat |  | ev. dazu
Bau / Unterhalt
Bevölkerung